Kledeli -sprintplan-

Vi skal svare på to store spørsmål,

- Hvilket arbeid kan vi få gjort i denne sprinten?

- Hvordan skal vi få gjort det arbeidet?

Disse temaene er på agendaen for sprinten

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Estimert Gjennstående | | | | | |
| Prioritet | Oppgave | | Estimat(timer) | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 |
| 1 | Registreringsskjema | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lage handlekurv | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kategorier | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Css for produktvisning | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | US-2 | | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | US-4 | | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Fikse rød bakgrunn på høyresiden | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lagring av innlogging | | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Gjør varevisning mindre | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Checkout | | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Lage handlekurv ikon | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | "Hjelp og kontakt" på din konto leder til om oss siden | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | SumTid: | 39 | 32 | 24 | 18 | 11 | 6 |

Vi deler opp temaene gjevt til gruppemedlemmene så esimatene er ganke like

planen er og være ferdig med alt innen 27.10 med en endelig produkt 29.10.

Gjevnlig som en del av sprinten har vi sprint standup to ganger ukenlig

for og sjekke opp på hvordan vi ligger ann og om vi må endre prioritetsrekkefølge.

Slutten av sprinten gjør vi en sprint retrospective for og identifisere, hva som kan forbedres til neste sprinten.